## Animalinfo
과업명 |  | 추진업무 | 추진업무 세부 | 추진업무(실계획) | 진행 상태 | 담당 | 비고(이슈, 협력사항 등) | 8월
항목 | 세부과업명 | [6 empty] | 2022-08-01 | 2022-08-08 | 2022-08-15 | 2022-08-22 | 2022-08-29
반려동물 데이터 수집 | 수집 도구 설계 | 요구사항 분석 및 설계 | 전체 요구사항 분석 | 사용자 정의 | 완료 | hr1208
|  |  |  | 요구사항 분석 | 완료 | hr1208
|  |  |  | 서비스 흐름 분석 | 완료 | hr1208
|  |  | 시스템 설계 | 시스템 구성 설계 | 완료 | hr1208
|  |  |  | 시스템 기능 도출 | 완료 | hr1208
|  |  |  | 데이터베이스 스키마 설계 | 완료 | hr1208
|  |  | 기능 상세 설계 | 서비스 UI 설계 | 완료 | hr1208
|  |  |  | API 설계 | 완료 | consine2c, hr1208
완료
| 수집 도구 개발 | 데이터 수집 웹 | 공통 | 사이트맵 구성 | 완료 | consine2c
|  |  |  | 로그인 관리 | 완료 | consine2c
|  |  |  | 회원 가입 | 완료 | consine2c
|  |  | 데이터 입력 | 데이터 입력 및 이미지 업로드 페이지 | 완료 | consine2c, yby654
|  |  |  | 작업 내역 확인 페이지 | 완료 | ksh1006, consine2c
|  |  | 관리자 | 사용자 관리 페이지 | 완료 | consine2c
|  |  |  | 가격 관리 페이지 | 완료 | ksh1006, consine2c
|  |  |  | 데이터 관리 페이지 | 완료 | ksh1006, consine2c
|  |  | 기타 | 공지사항
FAQ
|  | 데이터 수집 서버 | 일반 | 데이터베이스 구축 | 완료 | hr1208
|  |  | 공통 기능 | 사용자 로그인 API | 완료 | consine2c
|  |  |  | 회원 가입 API | 완료 | consine2c | 중복체크 X
|  |  |  | 사용자 인증 API | 완료 | consine2c
|  |  | 데이터 관련 기능 | 데이터 및 이미지 저장 API(파일 이름 및 디렉터리 설정) | 완료 | hr1208
|  |  |  | 데이터 수정 API | 완료 | hr1208
|  |  |  | 데이터 삭제 API | 완료 | hr1208
|  |  |  | 데이터 조회 API(필터링 설정) |  | hr1208
|  |  | 관리자 기능 | 단가 지정 API | 완료 | hr1208
|  |  |  | 데이터 조회 API(필터링 설정) |  | hr1208
|  |  |  | 사용자 조회 API | 완료 | hr1208
|  |  |  | 사용자 계정 활성 설정 API | 완료 | hr1208
|  |  |  | 수집 데이터 이력 조회 API | 완료 | hr1208
|  |  | 기타 | 사용자 Q&A 기능 API(추후) |  | hr1208
|  | 구축 및 테스트 | 수집 서버 구축 | 테스트베드 내 가상 머신 설정 |  | hr1208 |  |  | 1차 | 2차
|  |  |  | 개발 SW 설치(docker) |  | hr1208
|  |  |  | 주요 기능 테스트 |  | hr1208
|  |  |  | 정기 백업 설정 및 테스트 |  | hr1208